Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Мувырская средняя общеобразовательная школа»

Шарканского района Удмуртской Республики

Методический материал

по организации внеурочной деятельности

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Мувырская средняя общеобразовательная школа»

Шарканского района.

Реализация социального проекта

«Добрые Дела говорят сами за себя»

Срок реализации – 2 года

Заказчик: Туров Василий Анатолиевич,

директор МБОУ «Мувырская СОШ»

Руководитель проекта: Корепанова Людмила Михайловна,

педагог-организатор по внеклассной

и внешкольной работе с детьми

МБОУ «Мувырская СОШ»

Шарканского района  УР

Адрес: УР Шарканский район, д. Мувыр,улица Полевая, д. 2.

Мувыр, 2017

Содержание

- Наименование и описание проекта……………………...............3-4

- Цель, задачи, индикаторы успешности……………………………5

- Сроки реализации проекта, целевая аудитория…………………..6

- Принципы работы…………………………………………………..7

- Календарный план  реализации проекта………………………...8-9

- Финансирование проекта………………………………………….10

- Рефлексивная деятельность……………………………………11-12

- Ожидаемый результат……………………………………………..13

- Оценка эффективности проекта…………………………………..14

Приложения  1-4

1.Наименование проекта:

Социальный проект «Добрые Дела говорят сами за себя» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мувырская средняя общеобразовательная школа»

Эпиграф:                                                        Слова – ничто, дела – вот важно,

Дела – наполни добротой.

Добро твори неистово, отважно,

К каждому делу подходя с душой!

Ты это можешь – это просто,

Возьми да сделай, не ленись.

Когда кругом все – сухо, чёрство,

Любовью ты со злом борись!

Описание проекта

Так называется инновационный проект в рамках бюджетного общеобразовательного учреждения «Мувырская СОШ» для осуществления добрых  (социальных) дел младшими подростками и лидерами детского объединения (1-4 кл. и 5-6 кл.).

Так как главными и наиболее важными качествами человека в современном мире становится мобильность, конкурентноспособность, очень важно, чтобы с детства ребёнок, подросток научился правильно оценивать окружающий мир и позиционировать себя в нём. Для собственной успешности в социуме необходимы определённые знания и умения, с помощью которых можно определять собственную жизненную позицию и активно реализовывать её в рамках определённой деятельности. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, требовательность к себе и друг другу, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать мотивационную сферу растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребёнка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки общественно полезной деятельности младшего школьника является не просто её продукт (он может быть минимален), а степень сформированности ответственного отношения к общему делу.

Процесс планирования сопровождался широкой дискуссией между всеми участниками данного процесса: с обучающимися, руководителем проекта, кл. руководителями, с зам. директора по ВР, родителями. В целях продвижения апробации проекта в течение года запланированы несколько специальных мероприятий (мероприятия второго года реализации будут запланированы в 2017-18 учебном году).

Во главе  угла  нашего вопроса, вопроса социализации, стоит любая  полезная деятельность. Социально-ролевая игра носит прикладной характер, то есть осуществляется на практике. Для каждого класса  первоначально даётся одинаковая установка, целевые ориентиры, а сюжет игры будет развёртываться каждый раз по-новому. Предлагаемые обучающие занятия создадут благоприятные условия для социализации детей, подростка и будут способствовать утверждению социально значимых ценностей и ориентации в местном социуме.

Преимуществами данной проектной модели являются: высокая актуальность содержания проекта, методического инструментария во внеурочной деятельности, уникальность формируемого опыта.

Перед стартом проекта я, в качестве руководителя, создаю эмоциональный фон, чтобы в будущем вызвать положительные эмоциональные переживания, чувство удовлетворения проведенной работой и полученными результатами. Игра создаёт мотивацию, близкую к естественной, возбуждает живой интерес у ребят к тому, что каждый  хочет получить социальную роль продавца, почтальона, туриста, экскурсовода, журналиста, медсестры, педагога, тренера. Каждый хочет на себе прочувствовать важную роль вышеназванных профессий. Любимая роль моих детей в данный момент – учитель и продавец. Так как именно эти профессии престижны в сельской местности. Данное социальное дело призвано помочь побудить детей к активным действиям, самосовершенствованию, программированию своего будущего. Оно направлено на осознание своего лидерского потенциала и развития в рамках лично – и общественно полезной деятельности. Только на основе сотрудничества закладывается фундамент социальной инициативы, способности работы с Человеком и для Человека.

Очень важно, почувствовать свой  личный успех. Ведь роль успеха в развитии личности ребёнка огромна. Н.Е. Щуркова полагает, что «переживание успеха приходит тогда, когда сумеешь преодолеть себя, свое неумение, незнание, неопытность. Личность ребенка словно вырастает в успехе, в то время как неудача заставляет его скукоживаться, сворачиваться, замыкаться от осознания своей второстепенности». Ю.Е. Лукьянов пишет: «Успех окрыляет ребенка, способствует выработке у него инициативы, уверенности в своих силах, обеспечивает в последствие формирование в характере борца, верящего в свои силы». Здесь уместны и слова американского психолога Джорджа Мида, который говорил о «самости» ребёнка – собирании своего «Я»: о его самовыражении, самоопределении, самопроверке, самоосуществлении.

Таким образом, секрет воспитания лидерских и социальных качеств заключается в успешности детей, их ощущения своего роста и движения вперёд. Педагоги и родители должны находить любую возможность похвалить ребенка, поддержать его - это первое условие обеспечения успеха. Детям нравиться быть в роли победителя. Но, столкнувшись с трудностями и неудачами, они могут испытывать отрицательные эмоции разочарования и страха.  Поэтому с маленькими лидерами для активизации заранее были проведены беседы на тему «Сегодня побеждённый, завтра победитель». Их подвели к выводу: «Невозможно победить, не рискуя проиграть!, «Отрицательный результат  - тоже результат».

2. Цель и задачи проекта, целевые индикаторы успешности.

Законодательной базой Проекта являются такие нормативно-правовые документы как:

-Конвенция по правам ребёнка;

-Закон об образовании РФ и УР;

-Новые ФГОС-ы;

-Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утверждённая постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 497;

-Проект «Инновационная Россия 2020» (Ключевые меры государственной политики по развитию сферы образования и социализации подростков»).

Стратегическая цель: создание благоприятных условий для воспитания и  успешной социализации обучающихся в социуме.

Цель проекта: развитие социальной активности младших школьников на территории МО «Мувырское» и МБОУ «Мувырская СОШ», развитие лидерских качеств, формирование знаний, умений по самоорганизации и организации других обучающихся.

Задачи:

1.Оказать социальную практическую помощь людям, психологическую поддержку одиноким и престарелым людям дома  и   в общественных местах на территории МО «Мувырское».

2. Поддержать школьную инициативу в развитии сельской территории.

3. Приобщить детей к различным социальным ролям.

4. Сформировать  уровень социальной ответственности школьников за свои поступки сейчас и в будущем.

5.Стимулировать и поддержать социально-значимую деятельность детей.

6.Сформировать социально-коммуникативные, творческие, лидерские и организаторские навыки.

Критерии успешности (индикаторы оценки) реализации проекта.

- Подросток  сумеет объективно оценивать и позиционировать  себя в определённом социуме.

- Имеет чёткую позицию в вопросе лидерства.

- Умеет формировать команду, микрогруппу.

- Школьник станет более раскрепощённым и самостоятельным, целеустремлённым и уверенным в себе, общительным, более внимательным и заботливым по отношению к  одноклассникам и взрослым.

- Владеет алгоритмами социально-полезных дел, методикой коллективно–творческой деятельности.

- Соблюдается двигательный режим школьников во внеурочное время.

- Увеличится количество детей, вовлечённых в социальные проекты.

3. Сроки: сентябрь 2016 года – сентябрь 2018 года.

Выход  детей в социум осуществляется в данном варианте в рамках ГПД.

Целевая аудитория проекта:  обучающиеся 1-6 классы

Вид проекта – долгосрочный

Тип проекта — социальный

Масштаб проекта  — в рамках МБОУ «Мувырская   СОШ» и

Муниципального образования  «Мувырское».

Общий срок реализации проекта -  2 года.

4 . Принципы работы группы:

1)"Здесь и сейчас".

Этот принцип  был сориентирован на то, чтобы предметом анализа обучающихся постоянно были процессы, происходящие в группе в данный момент, чувства, переживаемые в данный конкретный момент, мысли, появляющиеся в данный момент и реальные дела, свершаемые сейчас.

2) Принцип открытости – «На одном дыхании»

-Умение брать ответственность за начатое дело (позиция творца).

-Уверенность в себе.

-Энергия лидера чувствуется в скорости его движений, реакций и решений.

-Имидж лидера. Окружающие видят в лидере его исключительность.

3)Принцип толерантности. Взаимопонимание, терпимость и уважение индивидуальной позиции каждого ученика.

4) Принцип активности - «На всех парусах».

-Лидер энергичен, а значит активен.

Всех детей на одной координатной плоскости, одинаково, ввели в  поисковую активность, то есть каждый обдумывал дело и проводил его, руководители  направляли и помогали только  в случае надобности. Никто в коллективе не мог во время социальных дел пассивно "отсидеться», а должен был самореализоваться в определённые рамки времени (например, за 1 час). Двум девочкам из 4 класса помогла реализоваться "эмоциональная компетентность". Она складывается из следующих способностей: понимания самого себя, управления собой, понимания других людей, эффективного воздействия на поведение других людей, налаживания социальных связей. К примеру, дети опробовали работу продавца, почтальона, корреспондента, ведущей. От уровня эмоциональной компетентности зависит 80% общего результата в работе с людьми.

- Календарный план мероприятий проекта

Реализация проекта включает следующий перечень мероприятий:

| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка документации к проекту | Руководитель проекта Кл. руководитель | 1-10 сентября | Выполнено |
| 2. | Проведение ШМО кл. руководителей по ознакомлению с проектом, проведение ученического собрания | Руководитель проекта Зам. дир. по ВР | 12 сентября | Выполнено |
| 2. | Проведение тренингов по этике отношений, по лидерству | Руководитель проекта | 14-16 сентября | Выполнено |
| 2. | Запуск социально-ролевой игры «Марафон добрых дел» | Руководитель проекта Зам. дир. по ВР | 18 сентября-31 декабря | Выполнено частично |
| 3. | Запуск многоролевой деловой игры «В волшебном лабиринте профессий», исходя из российского проекта «Атлас новых профессий». Запускается игра с учётом возраста детей. Первоначально осваивается теоретический блок, затем ребёнок входит в роль, то есть методом проб и ошибок получает индивидуальный зачёт по социальной практике (к примеру, совместно с поваром готовит национальное блюдо, вместе с педагогом практикуется на уроке). Оптимальное сочетание теории и практики | Руководитель проекта Кл. руководитель | 15 января- 15 апреля |  |
| 4. | Открытие клуба разновозрастных людей «Карусель дружбы» на базе СДК. Опыт, который будет распространяться, будет порождать новый социальный опыт. | Директор СДК Кл. руководитель | апрель |  |
| 5. | Шефство над детским садом, над ветеранами труда, одинокими людьми | Обучающиеся, воспитатели | В теч. года |  |
| 6. | Благоустройство территории школы и прилегающей территории | Обучающиеся Завхоз школы | Сентябрь, май |  |
| 7. | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах проекта. Отражение реализации проектных действий на «Открытой стене», на официальном сайте ОУ, в научно-методических периодических изданиях, в средствах массовой информации. Оформление фотовыставки «Пирамида добрых дел», оформление личного «Дневника добрых дел». | Руководитель проекта, инициативная группа | В теч. года |  |
| 8. | Награждение активистов на Празднике школы | Директор школы Руководитель проекта | 31 мая |  |

6.Объём и финансирование проекта

Преимущество проекта в том, что он малозатратный.

Общий объём финансирования Проекта в ценах составляет

| № | Наименование | Цена | Шт. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Грамоты для награждения | 12.00 | 45 шт. | 540.00 |
| 2. | Фотоаппарат для видео/фотофиксации | 4.000 | 1 шт. | 4000.00 |
| 3. | Фотоматериалы | 10.00 | 20 шт. | 200.00 |

ИТОГО: 4740.00

7. Рефлексивная деятельность:

- Я сам (а) придумала….

- Мои впечатления, чувства, ощущения…

- У меня получилось, не получилось…

- Не знал (узнал)…

- Не мог (смог)…

- Было трудно (легко)…

- Оцениваю себя…

- Оцениваю коллектив класса…

Первые выводы после выхода в социум:

Завершение первого социального опыта было оптимистичным, так как прозвучал  детский ответ: «А мы завтра пойдём делать добрые дела? Например, в  д. Мувыр?» Все поняли нужность и важность начатого дела, были в полёте от своих практических действий. Душа ребят и взрослых, соответственно, пела. По ФГОС – одна из мотиваций - чувство удовлетворения от деятельности. Ребятам понравился сам  процесс, те роли, те отношения, которые меняли они  в данных временных рамках. Один из стимулов – получение бонусов «Лидера класса» и «Лидеров года», которые будут храниться в своих персональных бочонках до конца учебного года. Эффективность одним мероприятием не ощутить, но огромные плюсы в нравственно-эстетическом плане, в реализации добрых дел для себя и общества можно уже назвать.

После окончания благих дел классные руководители попросили участников показать свои жетоны для фиксирования результата. Теперь им можно раскрыть "секрет” игры. Руководитель подвела итоги игры и официально представила  перед классом лидеров сегодняшнего дня. Прозвучало много оваций!

Недостатки, минусы:

1. Недостаточное использование своего воображения.

2.Слабое развитие коммуникативных способностей: неумение слушать, слышать и говорить  (необходима подсказка  педагогов: «Говорите, громко говорите!»)

3. Боязнь риска.

4. Коррекция  работы в направлении «Помоги, подскажи  другому!»

Сильные стороны проекта:

1.Выявлена стабильная лидерская позиция у  3-4 детей  из каждого класса (37,5%-45,7%), самоинициативность, способность школьника принимать решения оперативно и самостоятельно. Средний уровень лидерства наблюдается у 50% детей, и  недостаточный –  у 4,3%  детей.

2.Первая группа лидеров не боится конфликтов, ответственности и имеет особый стиль мышления, склонен планировать, просчитывать и осуществлять различные варианты добрых дел: уборку  социальных объектов (магазин, асфальтовая дорога  перед мастерской или  другой вид деятельности).

3.Среди детей есть прекрасные наблюдатели: по  маршрутному пути от одного социального объекта к другому видят экологически  загрязнённые места или  полезное дело: помощь бабушкам спуститься с крыльца магазина.

4. Дети приобрели социальный опыт общения с разными  социальными слоями населения,  получили практические  навыки организации различных  социально-полезных дел (помощь бабушке нести воду в дом, концерт на улице перед ветеранами труда, вручение подарка в виде розы, первые попытки интервьюирования и другое).

Резюмируя представленные выше результаты, можно сформулировать некоторые общие выводы относительно рассмотренной  модели игры. Однако это только  первые «семена дуба», поскольку за всем этим стоит необходимость выстраивания необходимой коммуникации с различными структурными подразделениями не по одному разу, а с выходом на более широкий круг и более детальное изучение проектных задач. Желаем  всем тесного сотрудничества и реальных шагов к осуществлению общей педагогической цели!

8.Ожидаемый результат социального проекта

Ожидается повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе.

9. Оценка  эффективности проекта

Образовательный результат внеурочной деятельности  по социальному проекту находится на 3-ем уровне – школьники самостоятельно действуют в общественной жизни местного социума.

| № | Мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Получение опыта самостоятельного социального действия, осуществление реальных дел по лозунгу: «сегодня, здесь и сейчас» (практическая включенность детей в деятельность школы и социума) | Выполнено |
| 2. | Проявление активности и самостоятельности детьми | Выполнено |
| 3. | Прослеживание результата работы детьми и педагогами | Выполнено |
| 4. | Выявление лидеров класса | Выявлено |
| 5. | Умение осуществлять рефлексию | Рефлексия проведена |
| 6. | Выстраивание коммуникативных отношений с разными категориями людей в местном социуме, поддерживание и развитие товарищеских деловых отношений со всеми старшими и младшими, входящими в круг актуального общения. | Выполнено |
| 7. | Усвоение и воспроизводство социальных норм и культурных ценностей | Выполнено |
| 8. | Улучшение качества отношений (отношения детей к реалиям жизни, к окружающим, совместным делам) | Выполняется |
| 9. | Саморазвитие и самореализация в социуме | Выполняется |
| 10. | Использование институционального вида социализации | Использовано |
| 11. | Формирование собственного "Я", проявление уникальности индивида как личности | Выполнено |
| 12. | Поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства | Выполнено |
| 13. | Подготовка публичных презентаций по этой работе: электронная презентация, статья, сайт самими обучающимися и вторично педагогами | Выполнено частично (написание статьи в районную газету «Вестник») |
| 14. | Видение проблематики уровня и качества жизни местного населения | Выполнено |
| 15. | Осознание обучающимися своей собственной значимости (количество детей с адекватной самооценкой значительно увеличилось) | Выполняется |
| 16. | Самостоятельное видение перспективы детьми: планирование встреч в ноябре с ветеранской организацией поселения, с фольклорным ансамблем народной песни «Ошмес син», с учреждением здравоохранения, с дошкольной группой детского сада, ИП «Волков», со строителями, с животноводами, их роль в организации жизни местного сообщества | Выполнено частично |

Приложение  1.

Общественно-полезные дела, реализованные с  обучающимися

в ходе проекта

| № | Мероприятия | Классы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство школьной территории: уборка мусора, подметание листьев на асфалье, сбор мусора в мусорные баки. | 2, 4 классы |
| 2 | Встречи с представителями разных профессий: продавец, почтальон, библиотекарь, педагог, художественный руководитель СДК, ведущий специалист-эксперт сельской администрации, глава МО «Мувырское», библиотекарь, дворник. Вживание в социальную роль. | 1-4 классы |
| 3 | Поздравление библиотекаря с днём рождения, вручение розы из школьной оранжереи | 3 класс |
| 4 | Организация концерта на улице перед ветеранами труда | 2, 4 классы |
| 5 | Показ концертных номеров в СДК для администрации поселения и работников СДК | 2, 4 класс |
| 6 | Таскали бабушке Стрелковой Р.А. воду домой | 2 класс |
| 7 | Мытьё пола в магазине | 3 класс |
| 8 | Помощь бабушкам в переходе через дорогу, спускаться с крыльца магазина | 4 класс |
| 9 | Организация интервью с администрацией поселения | 4 класс |
| 10 | Отремонтировали забор | 3 класс |
| 11 | Подметание пола в столовой | 4 класс |
| 12 | Операция «Книжкина больница» - ремонт книг и журналов | 4 класс |
| 13 | Уборка пыли в школьной библиотеке | 2 класс |
| 14 | Скачивание информации из Интернета на урок русской литературы | 4 класс |
| 15 | Написание и печатание статьи в районную газету «Инвис» на родном языке, отправление через электронную почту | 4 класс |
| 16 | Посадка саженцев на территории школы, уход за ними | 2, 3 класс |
| 17 |  |  |

План добрых дел

Первое, что мы сделали – это создали  «Копилки добрых дел», в которых  стали фиксировать все наши хорошие поступки.

- Добрые дела. Для семьи.

1. Помощь в трудовых делах (мыть посуду, вытирать пыль, протирать   полы…)

2. Ухаживать за домашними питомцами.

3. Заботливо относиться к старшим и младшим членам семьи.

- Добрые дела для класса.

- Помощь в классе учителю.

- Проведение акции под названием «Доброе слово лечит, а злое калечит», посвятив её изучению вежливых слов. И потом провели эксперимент, используя бумажную  куклу.

- Изучили  музыкальный  материал и создали   Сборник «Добрых песен».

- Организовали выставку «Всё в твоих руках».

На уроке технологии сделали  поделки,  назвав выставку с помощью наших ладошек. Ладони – это символ того, что всё в человеческих руках, пусть даже таких маленьких, как наши.

- Соблюдение правил поведения.

- Уборка кабинета.

- Добрые дела для школы.

- Помощь учителям.

- Ремонт книг для школьной библиотеки.

3.Сбор книг для пополнения фонда школьной библиотеки.

4. Раздача листовок - памяток   ученикам и учителям  школы.

- Добрые дела для общества

1.Помощь детям из Дома малютки.

2. Уборка территории города.

3.Создание Сборника пословиц и поговорок о добре.

4.Создание клипа.

Приложение   2.

Таблица 1. Анализ поступков и действий  обучающихся 2 класса

| № | Мои впечатления, чувства, ощущения | Не мог - Сумел | Не знал - Узнал | Оцениванебя | Оценивание коллектива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чувствовали свою доброту и доброту другого человека – 5 человек |  | Я узнала, что нужно всегда помогать пожилым | Оцениваю Добротой | Теплота |
| 2. | Радость – 1 человек |  |  | ! | ! |
| 3. | Любовь – 1 человек | Понравилось петь песни, потому что мы бабушке, Никитиной Марии Игнатьевне, принесли радость от общения и поздравления |  |  |  |
| 4. | Понравилось подсказывать ребятам из класса - 1 человек |  |  |  | 4б. |
| 5. | Чувствовал на душе веселье – 1 чел. |  |  |  |  |

Таблица 2.  Анализ поступков и действий, умений и навыков  обучающихся 3 класса

| № | Мои впечатления, чувства | Не мог - Сумел | Не знал - Узнал | Оценивание себя | Оценивание коллектива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Добро, Доброта – 2 человека | Смог спеть песню | Узнал, что, оказывается, трудно, сложно работать продавцом | 5б. 5б. 5б. 4б. | 10б. 5б. 4б. 5б. |
| 2. | Чувство радости – 3 человека Радовалась, потому что мы с классом поздравили библиотекаря Малых Л.В. с днём рождения: исполнили песню и подарили розы из школьной оранжереи | Не могла мыть пол, а сейчас научилась | Я не знал, как правильно мыть пол. Выполнив это дело – узнал. |  |  |
| 3. | Любовь – 1 человек | Я смог помыть пол в магазине | Я не знал и не мог представить, как продаётся товар, теперь сам научился, стоя за прилавком нашего сельского магазина. |  |  |
| 4. | Почувствовала боль природы (потому что подсказала другим детям, что у сельского магазина валяется мусор и его надо срочно убрать) – 1 человек |  |  |  |  |

Таблица 3.  Анализ поступков и действий, умений и навыков  обучающихся  4 класса

| № | Мои впечатления, чувства, ощущения | Сумел(а) | Узнал(а) | Было трудно | Само-оценивание | Оценивание коллектива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мне очень понравилось делать Добро, Добрые дела – 2 человека | Было легко спеть песню бабушкам. Смогла показать концерт. Удалось поработать на почте. | Я узнала, что делать добро очень хорошее дело. Трудно работать продавцом, нужно знать и этику отношений, математические задачи. | Не получилось петь экспромтом, без репетиции. Трудно было подметать на улице. | ! 4б. 5б. 4б. 3б. | ! 5б. 5б. 5б. 5б. |
| 2. | Радость – 3 человека веселье – 1 человек. Чувствовала радость от того, что мы помогали людям. | Я рада, что только одна вспомнила в библиотеке про операцию «Книжкина больница» и отремонтировала старые книжки. Другие поддержали моё начатое дело. | Я не знал, как работает продавец, а теперь узнал. Я не знала, что работать в магазине так сложно. | Было трудно подметать пол в магазине, так как я неправильно подметала его. | 4 б. | 4б. |
| 3. | Понравилось брать интервью, подметать. Мне понравилось, как мы разговаривали с бабушками (общение), как им читал стихи и как подарил цветы. Ещё понравилось, как Юля работала продавцом, а Лера сыграла почтальона. | Я сумела скачать информацию о Тютчеве из Интернета в школьной библиотеке | Я узнал, где и с кем работает глава Мувырского поселения | Не получилось спеть песню. | 7б. | 7б. |
| 4. | Я чувствовала восторг – 1 человек Почувствовала ценность коллективизма и товарищества-1 человек | Понравилось дарить цветы. Я смогла самостоятельно взять интервью у главы поселения Косарева А.В. Мне запомнилось его дружеское рукопожатие. Мне везде было легко общаться, потому что легко нахожу контакт с людьми. | Самое лучшее дело, когда я поработала в магазине, потому что не знала, как работают продавцы. | Приобрёл опыт действия, обрёл крылья – крылья успеха. | ! | ! |

Приложение 3.

«Система поддержки личности в процессе социализации»

Задание: Поставьте лично  себя на одну из лесенок социализации.

Спасибо за работу!!!