Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа N1»

Проект

«Система работы школы по выявлению,

развитию и поддержке одаренных обучающихся»

2017

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1. Содержание проекта

1.1. Актуальность проекта	5

1.2. Заказчики проекта……………………………………………………………5

1.3. Цель и задачи	6

1.4. Анализ ситуации и прогнозируемые результаты	9

1.5. Логика реализации проекта ……..………………………………………....17

1.6. Проектное решение …. …………………………………………………….17

1.7. Описание системы управления проектом…………………………………22

1.8. Оценка необходимых для реализации проекта ресурсов………………...25

1.9. Описание возможных рисков и способов их снижения ...……………….27

1.10. Критерии оценки эффективности реализации проекта………………....28

Заключение	29

Список использованных документов и источников информации……………30

«Сейчас в мире идёт напряжённая борьба за интеллектуальный ресурс,

и для нас очень важно не потерять ни одного талантливого ребёнка».

В.В. Путин

Введение

В современной России происходят большие изменения, требующие новых подходов к развитию и совершенствованию всей системы образования.

На сегодняшний день в Российской Федерации сложилась система работы с талантливыми детьми и молодёжью. В первую очередь сформирована необходимая нормативно-правовая база, выработаны механизмы финансирования такой работы. Важным шагом в систематизации и унификации такой работы стало утверждение в 2012 году Президентом Российской Федерации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, Правительством Российской Федерации – Стратегии развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Этот документ определяет принципы работы с талантливыми детьми на всех уровнях образования – от школы и учреждений дополнительного образования до вузов.

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, федеральные стандарты второго поколения делают акцент на деятельностный подход в образовательном процессе, т.е. способности быть автором, творцом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать свои способности. Важно направить одарённого ребёнка не на получение определённого объёма знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе полученного материала.

Интерес к одарённости в настоящее время очень высок, и это объясняется общественными потребностями и, прежде всего, потребностью общества в неординарной творческой личности. Неопределенность современной окружающей среды требует не только высокой активности человека, но и его умений, способности нестандартного мышления и поведения, а именно высокоодаренные люди способны внести свой наибольший вклад в развитие общества.

Для широкой общественности наиболее важными проблемами являются не столько научные основания одаренности, сколько, прежде всего, их реальные жизненные проявления, способы выявления, развития и социальной реализации. Забота об одаренных детях сегодня - это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни завтра. Однако существуют проблемы диагностики и развития высокоодаренных и талантливых детей на всех этапах их обучения, а так же понимания детьми своей одаренности и личной ответственности за творческую самореализацию.

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одно из перспективных направлений развития системы образования, одновременно являясь одним из ведущих факторов социализации и творческой самореализации личности.

1. Содержание проекта

1.1. Актуальность проекта

На сегодняшний день образование рассматривается в стратегической перспективе как важнейший фактор и ресурс развития общества и государства, поэтому работа с одаренными детьми является одним  из приоритетных направлений педагогической деятельности. Действительно, есть такие дети, которые явно или неявно выделяются среди своих сверстников. И эти дети требуют особого подхода, потому что, чем выше их отличие от сверстников, тем богаче перспективы их личностного развития.

Поэтому заниматься одарёнными детьми необходимо, чётко осознавая, что работа по выявлению, развитию и поддержке одарённых детей связана с решением  следующих проблем:

- деятельность с одаренными детьми в образовательных организациях разрознена, не четко структурирована, она осуществляется различными индивидуальными и коллективными субъектами, иногда параллельно, дублируя друг друга;

- в связи с недостаточной научно-методической подготовкой, профессиональной компетентностью педагогов в области проявления детской одарённости и видовом её разнообразии в образовательной организации не в полной мере может выявляться потенциал одаренного ребёнка;

- чрезмерная загруженность педагогов и обучающихся приводит к недостаточному использованию инновационных форм работы со школьниками и, как следствие, приводит к формальному отношению специалистов (педагогов, психологов) к выявлению одаренных детей (подготовка к конкурсам, олимпиадам);

- ориентация школы на "уравнивание" под "среднего" без прогноза на индивидуальное развитие не позволяет до конца развивать возможности каждого ребенка;

- низкая мотивационная заинтересованность родителей не позволяет в полной мере включать их в образовательный процесс.

Главный вывод, который можно сделать, обобщив вышеизложенные проблемы, что в сфере образования есть потребность в поиске новых условий, позволяющих качественно улучшить работу по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей. Данными обстоятельствами обусловлена актуальность нашего проекта.

1.2. Заказчики проекта

Заказчиками данного проекта являются:

- Министерство образования Рязанской  области,

- Управление образования города Сасово Рязанской области;

- Потребители образовательных услуг (родители, обучающиеся, социальные партнеры

Таблица 1.

Ожидания заказчиков проектов

| Заказчик | Ожидания заказчика |
| --- | --- |
| Министерство образования Рязанской области | - создание в образовательных учреждениях области условий успешности для оптимального развития детей; - обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов и способностей. |
| Управление образования города Сасово Рязанской области | - создание эффективной системы работы школ по выявлению, развитию и поддержке одаренных обучающихся; - повышение эффективности работы Центра по развитию детской одаренности «Путь к Олимпу» с привлечением педагогов и учащихся образовательных учреждений города. |
| Общеобразовательная организация | - увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, интеллектуальной деятельностью; - повышение статуса и формирование положительного имиджа образовательной организации в местном социуме. |
| Потребители образовательных услуг | - формирование личности, готовой к саморазвитию, социальной самореализации и профессиональному самоопределению для удовлетворения социального заказа общества. |

1.3. Цели и задачи проекта

Цель проекта:

совершенствование системы выявления, развития и самореализации одаренных детей в условиях образовательной организации.

Задачи проекта:

- совершенствование нормативно-правовой базы, модернизация информационно-коммуникационных, учебно-методических, материально-технических ресурсов школы;

- развитие системы подготовки педагогических и управленческих кадров ОУ;

- совершенствование работы по использованию инновационных педагогических технологий;

- развитие системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний для раскрытия возможностей каждого ребенка;

-  расширение и укрепление партнерских связей с участниками образовательного процесса и социальными партнерами.

1.4. Анализ ситуации и прогнозируемые результаты

Общие сведения об организации МБОУ

«Средняя общеобразовательная школа N1» города Сасово как базовой площадке реализации проекта.

История

Средняя общеобразовательная школа № 1 – одна из старейших в городе Сасово. Имеет неповторимую историю. В 1937 году она распахнула двери для своих учеников. Первым выпускникам и учителям выпало тяжелое испытание – Великая Отечественная война. В 1941 году в здании был сформирован эвакогоспиталь. Мастерство педагогов и великая нравственная сила воспитанников передавались из поколения в поколение за семь десятилетий существования учебного заведения. Добрые традиции живут в школе и по сей день благодаря тесной связи с ветеранами педагогического труда, благодаря тому, что 15 педагогов – выпускники школы.

Особенности местонахождения.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» (МБОУ СОШ № 1) расположено в центре старой части города Сасово, на улице Ленина. Рядом со школой нет крупных промышленных предприятий, но близко расположена Московская железная дорога, через которую перевозятся грузы различного назначения; наблюдается оживленное движение автомобильного транспорта. Большинство жителей микрорайона школы проживает в частном секторе, отдаленность мест жительства некоторых учащихся от учебного учреждения достигает трех километров. Также в школе учатся учащиеся из авиагородка, который расположен на другом берегу реки Цна. Для детей организован подвоз на школьном автобусе.

Образовательному учреждению присвоен статус «Базовая школа».

Структурное подразделение МБОУ СОШ N 1 «НОШ № 5», которое находится по адресу: г. Сасово, авиагородок, д.3

Состав обучающихся и социальные особенности семей.

В школе обучается 490 детей, 19 классов – комплектов:

- начальное общее образование – 222 учащихся, 12 классов – комплектов;

- основное общее образование – 222 учащихся, 10 классов – комплектов;

- среднее общее – 46 человек, 2 класса – комплекта.

Режим занятий в 2 смены. Во вторую смену обучаются: 2, 3 классы, 6а, 6б классы.

В образовательном учреждении практикуются следующие формы обучения: очная, семейное образование, экстернат, индивидуальное обучение на дому, обучение по индивидуальному учебному плану.

Языки, на которых осуществляется обучение – русский.

В учреждении не реализуются платные услуги.

Общее количество педагогических работников (в том числе структурного подразделения) 39 человек:

- руководителей учреждения – 1 чел.

- заместителей директора – 4 чел.

- учителей – 32 чел.

- воспитатель ГПД – 1 чел.

- совместителей – 1 чел.

Из них:

Отличники народного просвещения – 1 чел.

Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ – 5 чел.

Награждены Почетной грамотой Министерства образования Рязанской области – 17 чел.

Грамоты и благодарности муниципального уровня – 23 чел.

Победители и лауреаты конкурса «Учитель года» – 10 чел.

Члены городского клуба «Лидер» - 3 чел.

Состав педагогических кадров по уровню образования:

Высшее – 28 чел.

В том числе педагогическое – 28 чел.

Среднее профессиональное  – 6 чел.

Анализ качественного состава педагогических кадров ОО

Таблица 2

«Распределение педагогов по квалификационным категориям»

| Высшая кв. категория | Первая кв. категория | Нет категории |
| --- | --- | --- |
| 3 чел. - 8,8% | 27 чел. - 79,4% | 4 чел. - 11,7% |

Таблица 3

«Распределение педагогов по стажу работы»

| До 2 лет (чел. / %) | 2-5 лет (чел. / %) | 5 - 10 лет (чел. / %) | 10-20 лет (чел. / %) | Свыше 20 лет (чел. / %) | Средний педстаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 чел. – 2,9% | 1 чел. - 2,9% | 1 чел. – 2,9% | 5 чел.-14,8% | 26 чел.-76,5% | 26 лет |

Таблица 4

«Распределение педагогов по возрасту»

| До 30 лет (чел./ %) | 30-40 лет (чел./ %) | 40-50 лет (чел./ %) | 50-60 лет (чел./ %) | Свыше 60 лет (чел. / %) | Средний возраст | Работающих пенсионеров по возрасту (чел. / %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 чел. - 5,8% | 3 чел. - 8,8% | 12 чел. -35,2% | 14 чел. -41,2% | 3 чел. -8,8% | 48 лет | 11 чел. - 32,3% |

Достижения школы:

- Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках ПНП «Образование». 2006 год.

- Победитель областного конкурса. Присвоен статус «Лучшее образовательное учреждение Рязанской области по патриотическому воспитанию».  2012 год

- Победитель областного конкурса «Марафон добрых дел». Лучший социальный проект «Доброе сердце».   2012 год

- Призер регионального этапа «Президентские состязания». 2014, 2016  гг.

- По итогам 2014-2015 учебного года школа вошла в десятку лучших учреждений Рязанской области по результатам ЕГЭ.

- В рейтинге «Независимая оценка качества работы средних общеобразовательных организаций Рязанской области» за 2015 год школа на 4 месте из 226 школ области.

В МБОУ СОШ №1 так же, как и в Российской Федерации в целом, идёт процесс формирования единой системы работы с одарёнными детьми. На протяжении многих лет в школе целенаправленно и активно прилагались усилия к формированию благоприятных условий для всестороннего развития личности учащихся. Данная деятельность выстраивается по многим направлениям.

Урочная и внеурочная деятельность

На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе предметные недели, в рамках которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск газет. Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию и социализации. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, художественно-эстетическое, профориентационное, духовно-нравственное).

Дополнительное образование в рамках социального партнерства

Школа реализует программы совместной деятельности с учреждениями социума. Специфика организации дополнительного образования в нашей школе заключается в том, что занятия частично проходят на базе учреждений дополнительного образования. Сформированная   система дополнительного образования учащихся предоставляет  ребенку реальную возможность выбора занятий по интересам, создание условий для достижений и успехов.

Схема 1

Олимпиадное и конкурсное движение

В школе действует школьное научное общество «Новое поколение», у которого есть эмблема и девиз. В течение всего учебного года учащиеся, члены научного общества занимаются научной, исследовательской деятельностью по секциям.

Итоги своего труда они представляют на конференциях разных уровней.

Кроме этого ученики школы ежегодно принимают участие в муниципальных, региональных, Всероссийских и Международных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, спортивных соревнованиях. Ученица 8 класса школы стала финалисткой открытого Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Этим летом она заняла 1 место в Международном телевизионном фестивале «Песенка года».

Участие в «Президентских состязаниях» является результативным: за шесть лет у школы семь 1-х мест, пять 2-х мест. В 2017 году школа стала победителем областных «Президентских состязаний» в Рязани, команда продолжила соревнования в г. Анапа.

В школе накопился богатый опыт работы с одаренными учащимися. Опыт весьма интересный и самое главное успешный, о чём свидетельствует рост числа отличников по итогам учебного года. Среди выпускников за истекшее пятилетие – 12 медалистов (12%).

Положительная динамика результативности участия во всероссийской олимпиаде школьников в муниципальном этапе свидетельствует о систематической работе педагогов по подготовке учащихся к участию в предметных олимпиадах.

Таблица 5

Сравнительная таблица

победных и призовых мест в муниципальном этапе

предметных олимпиад за период с 2014 по 2016гг.

|  | 2014-2015 уч.год | 2015-2016 уч.год | 2016-2017 уч.год |
| --- | --- | --- | --- |
| Победители | 13 | 26 | 20 |
| Призеры | 25 | 17 | 35 |
| Итого | 38 | 43 | 55 |

Мы видим увеличение количества призеров и победителей. Два года подряд ученики школы становились призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, литературе.

Однако наблюдается отрицательная динамика призовых и победных мест в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Таблица 6

Сравнительная таблица

победных и призовых мест в региональном этапе

предметных олимпиад период с 2014 по 2016гг.

|  | 2014-2015 уч.год | 2015-2016 уч.год | 2016-2017 уч.год |
| --- | --- | --- | --- |
| Победители | 1 | 1 | - |
| Призеры | 2 | 3 | - |
| Итого | 3 | 4 | - |

Работа с педагогическими кадрами

Происходит повышение квалификации учителей основной школы согласно составленному плану на базе РИРО.

В течение года  проводятся методические совещания, семинары, по вопросам работы с одаренными детьми.

Работа с родителями

В школе создаются  условия для равноправного взаимодействия школы и семьи в развитии личности учащегося. Родители активно вовлекаются в школьную жизнь к различным видам деятельности (родительские собрания, участвовали в классных и общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях, конкурсах).

В то же время, работа с одарёнными детьми в школе имеет ряд проблем, требующих решения. Мы не можем пока говорить о сформированности целостной системы работы со способными и одарёнными детьми, так как в настоящее время проблема выявления одарённых детей самым тесным образом связана с уровнем профессиональной компетентности педагогов, педагогов-психологов и других специалистов системы образования в вопросах детской одарённости. Поэтому совершенствование системы работы с одарёнными детьми требует дополнительной подготовки и переподготовки педагогических кадров, которые вместе с родителями, социально-психологической службой школы способны выявлять, обучать и развивать способности школьников.

Кроме этого деятельность осуществляется, в основном, на уровне отдельно взятого предмета или направления и сводится, чаще всего, к подготовке детей к олимпиадам и конкурсам, в то время как идентификация одарённости того или иного конкретного ребёнка должна являться результатом психолого-педагогического мониторинга, носящего комплексный и длительный характер. Но даже комплексный подход к выявлению одарённости не избавляет полностью от ошибок, в связи с чем, проблема выявления одарённых детей имеет чётко выраженный этический аспект. Идентифицировать ребёнка как «одарённого» либо как «неодарённого» на данный момент времени - значит искусственно вмешаться в его судьбу, заранее определяя его субъективные ожидания.

В реальной практике работы с одарёнными детьми зачастую основное внимание уделяется детям, в той или иной степени уже проявившим свою одарённость. Но, учитывая, что незаурядные результаты своей деятельности демонстрирует сравнительно небольшая часть детей, а нереализованные возможности, творческий потенциал, лежащий в основе одарённости, имеется у каждого ребёнка, очень большая часть детей с непроявленными или скрытыми способностями оказывается вне внимания специалистов и потому не получает необходимой для развития одарённости помощи и поддержки. Причины, порождающие феномен потенциальной и скрытой одарённости, кроются в специфике культурной среды, в которой формируется ребёнок, в особенностях его взаимодействия с окружающими людьми, в ошибках, допущенных взрослыми при его воспитании и развитии. Поэтому недостаточно работу с одарёнными детьми сводить лишь к поддержке того небольшого количества детей, которые, в силу стечения благоприятных для их развития условий, проявили свои способности. Даже при самых благоприятных условиях это малое количество одарённых всё же не сможет существенно повлиять на ход развития региона и страны. Да и с точки зрения гуманизма такой подход себя не оправдывает. В связи с этим проблема выявления одарённых детей может быть переформулирована в проблему создания необходимых условий для развития творческих способностей у всех детей без исключения.

Работа с родителями по вопросам воспитания и развития одарённых детей также не носит системного характера. Именно семья является первой воспитательной средой человека, в которой закладываются основы его личности. Однако в настоящее время российская семья демонстрирует слабую состоятельность как коллективный воспитатель, отмечается тенденция к социальному нездоровью семьи, основная часть супругов недооценивает важность влияния семейной среды на процесс формирования личности ребёнка и перспективы развития его способностей, что значительно снижает возможности семьи в формировании основных структур самосознания и жизненного самоопределения детей. Для создания мощного ресурса одарённых следует создавать благоприятные условия для развития как можно большего количества детей, начиная с самого раннего возраста. Такой подход потребует проведения постоянной просветительской работы, направленной на формирование психолого-педагогической культуры родителей по вопросам воспитания детей.

Таким образом, анализ проблем, связанных с развитием школьной системы работы с одарёнными детьми, подводит к необходимости не только совершенствования организационной составляющей этой работы, но и пересмотра её основных концептуальных положений. Такой подход, безусловно, требует создания в школе единого правового, информационного и научно-методического пространства по вопросам детской одарённости, создания организующего механизма, способного обеспечить эффективность процесса, а также — ресурсообеспечивающей базы. Работа в этом направлении на школьном уровне ведётся уже на протяжении нескольких лет. Вопросы работы с одарёнными детьми не раз рассматривались на заседаниях педагогического совета, результатом чего стал вывод о необходимости создания проекта, способствующего максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе совершенствования системы выявления одаренных детей, развития, оказания адресной поддержки каждому обучающемуся, проявившему незаурядные способности, разработка индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом специфики творческой и интеллектуальной.

Прогнозируемые результаты проекта:

- Модернизация системы диагностики и оценочной деятельности обучающихся, качественное изменение модели взаимодействия «ученик-учитель».

- Увеличение числа одаренных обучающихся, активно включенных в образовательное пространство школы, города и региона.

- Увеличение числа педагогических кадров, подготовленных к эффективной и качественной работе с одаренными обучающимися, развитие индивидуальности, творческой активности, мотивации труда учителя.

- Оптимизация направлений работы с одаренными обучающимися за счет внедрения и активного использования инновационных педагогических технологий.

- Расширение партнерских связей и выстраивание эффективной системы взаимодействия между социальными и образовательными структурами.

- Формирование личности обучающегося в соответствии с современным экономическим, профессиональным, социокультурным требованиям и запросам.

7. Повышение статуса образовательной организации, положительная оценка социумом деятельности образовательного учреждения.

8. Модернизация материально-технической базы учреждения.

1.5. Логика реализации проекта

1 этап – подготовительный (3 месяца), подготовка нормативно-правовой базы, диагностических материалов к разработке программы.

2 этап – аналитический (3 месяца), выявление направленности и степени одаренности детей, пополнение банка данных одаренных детей. Индивидуальная оценка творческих возможностей и способностей учащихся, разработка индивидуальных образовательных траекторий.

3 этап – деятельностный (2 года), выполнение мероприятий проекта.

4 этап – обобщающий (6 месяцев), итоговый мониторинг полученных результатов, планирование дальнейшего развития проекта.

1.6. Проектное решение

Проектное решение представлено в таблице 7.

Таблица 7

| № | Мероприятия по решению задач | Результаты | Ресурсы | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой базы, модернизация информационно-коммуникационных, учебно-методических, материально-технических ресурсов школы. |  |  |  |  |
| 1. | Издание приказа об утверждении проекта. | Приказ директора об утверждении проекта. | Административные, правовые | Август 2017 |
| 2. | Создание творческой группы по реализации проекта | Приказ директора о создании творческой группы. Приказ директора о принятии локального акта «Положение о творческой группе по реализации проекта». | Административные, правовые | Август 2017 |
| 3. | Разработка нормативно-правовых документов, обеспечивающих функционирование внутришкольной системы повышения квалификации. | Приказ директора об утверждении плана подготовки педагогических и управленческих кадров ОУ. Приказ директора о разработке программы «Непрерывная внутришкольная система повышения квалификации педагогов». | Административные, Правовые | Сентябрь-2017 |
| 3. | Введение в штатное расписание ставки педагога-психолога. | Приказ директора об утверждении штатного расписания. | Административные, правовые | Август 2017 |
| 4. | Внесение изменений в «Положение о стимулирующих выплатах». | «Положение о стимулирующих выплатах». | Административные, правовые | Сентябрь 2017 |
| 5. | Внесение изменений в «Положение о дополнительном образовании обучающихся». | «Положение о дополнительном образовании обучающихся». | Административные, правовые | Сентябрь 2017 |
| 6. | Внесение дополнений в план финансово-хозяйственной деятельности с целью оснащения образовательного процесса современным оборудованием и учебно-методическим комплексом. | Новый план финансово-хозяйственной деятельности. | Административные | Декабрь 2017 - январь 2018 |
| Задача 2. Развитие системы подготовки педагогических и управленческих кадров ОУ. |  |  |  |  |
| 1. | Проведение установочного педсовета. | «Дорожная карта» по подготовке педагогических и управленческих кадров ОУ | Организационные | Август 2017 |
| 3. | Составление плана методической работы с педагогами | План методической работы. Приказ об утверждении плана | Административные, кадровые | Сентябрь-2017 |
| 4. | Разработка структурно - содержательной модели методической работы. | Структурно - содержательная модель методической работы | Организационные, кадровые | Сентябрь-2017 |
| 5. | Проведение инструктивно - методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам проекта. | План работы | Кадровые | По плану, по мере необходимости |
| 6. | Обучение педагогов, администрации на курсах повышения квалификации по направлению проекта. | План повышения квалификации. | Организационные | По плану |
| 7. | Обобщение и распространение педагогического опыта | Сайт школы http://sasovo1.reg-school.ru/ Сайты учителей. | Информационно-методические | Постоянно |
| 8. | Организация участия учителей в конкурсах профессионального мастерства, в том числе интернет- конкурсах | Увеличение числа педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. | Организационные, информационно-методические | Постоянно |
| Задача 3. Совершенствование работы по использованию инновационных педагогических технологий. |  |  |  |  |
| 1. | Создание и пополнение банка материалов по инновационной деятельности | Банк авторских материалов по содержанию проекта | Организационные, информационно-методические | В течение срока реализации проекта |
| 2. | Деятельность творческих проблемных групп учителей по внедрению современных образовательных технологий | Внедрение новых технологий в учебный процесс: - IT-технологии; -личностно-ориентированные; -проблемное обучение; -интерактивные методы обучения; - дистанционное обучение и др. | Организационные, кадровые | В течение срока реализации проекта |
|  | Задача 4. Развитие системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний для раскрытия возможностей каждого ребенка. |  |  |  |
| 1. | Диагностика познавательных способностей учащихся, корректировка банка данных одаренных детей. | Критерии оценки одаренности. | Кадровые, информационно-методические | Постоянно |
| 2. | Вовлечение учащихся для участия в мероприятиях различного уровня. | Увеличение числа участников конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований школьного, городского, регионального уровней и др. Расширение диапазона мероприятий | Организационные | Постоянно |
| 3. | Участие обучающихся в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, интернет-олимпиадах. | Призовые места, дипломы, грамоты. | Организационные | В течение учебного года |
| 4. | Психолого-педагогическое сопровождение работы с одаренными детьми | Консультативная помощь для одаренных обучающихся, тренинги по саморазвитию и креативности. | Кадровые | В течение срока реализации проекта |
| 5. | Обновление форм и методов стимулирования учащихся | Эффективные формы стимулирования учащихся: - своевременное публичное поощрение успехов школьников, в том числе на школьном сайте, публикации в СМИ; - объявление благодарности родителям; - лучшим учащимся предоставление путевок в оздоровительные лагеря для одаренных детей; - привлечение для поощрения учащихся социальных партнеров. | Материально-технические | В течение срока реализации проекта |
| 6. | Информационное сопровождение проекта на официальном сайте ОО | Размещение на школьном сайте странички «Одаренные дети» | Информационно-методические | В течение срока реализации проекта |
|  | Задача 5. Расширение и укрепление партнерских связей с участниками образовательного процесса и социальными партнерами. |  |  |  |
| 1. | Определение социальных партнёров и направлений сотрудничества с ними. | Договоры о сотрудничестве | Административные Правовые Организационные | В течение срока реализации проекта |
| 2. | Разработка плана работы с социальными партнерами | Дорожная карта | Организационные | Сентябрь 2017 |
| 3. | Обмен опытом: проведение круглых столов, мастер – классов, открытых уроков, вебинаров. | Программы проведения круглых столов, мастер-классов, планы проведения открытых уроков | Организационные, Информационно-методические | Постоянно |
| 4. | Изучение социального заказа родителей учащихся с целью определения направлений сотрудничества школы, родителей и детей | Программа работы с родительской общественностью по поддержке таланта и одаренности их детей | Организационные | В течение срока реализации проекта |
| 5. | Вовлечение родителей в школьную жизнь, оказание благоприятного воздействия на реализацию способностей учащихся | Традиционные Дни открытых дверей, тематические лекции для родителей, привлечение родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности, анкетирование, экскурсии | Организационные | В течение срока реализации проекта |

1.7. Описание системы управления проектом

Внутришкольная система по работе с одаренными детьми является одной из важнейших частей образовательного процесса. Кроме того, она выполняет следующие функции: аналитическая, обучающая, информационная, методическая, координирующая.

Все функции системы осуществляются через реализацию конкретных образовательных мероприятий, запланированных для выполнения проекта «Система работы школы по выявлению, развитию и поддержке одаренных обучающихся».

Система управления проектом на уровне образовательной организации представлена на схеме 2.

Схема 2

Министерство образования Рязанской области

Управление образования города Сасово

ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования»

Городской Центр

по развитию детской одаренности

«Путь к Олимпу»

Директор МБОУ СОШ №1 г.Сасово

Заместитель директора по учебно -воспитательной работе

Методический совет школы

Творческая группа

МО учителей естественно – математического цикла

МО учителей начальных классов

МО учителей гуманитарного цикла

Директор школы осуществляет общее руководство проектом, опираясь на нормативно-правовую базу, осуществляет взаимодействие с  Управлением образования города Сасово, ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования», городским Центром по развитию детской одаренности «Путь к Олимпу», заключает договоры с социальными партнерами.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует и курирует работу внутришкольной системы по работе с одаренными детьми, разрабатывает нормативно – правовую базу, руководит работой творческой группы и методического совета.

Функции руководителя творческой группы:

- разработка проектов нормативно-правовой базы;

- методическое и техническое сопровождение процесса реализации проекта;

- консультирование участников проекта;

-  сопровождение системы социального взаимодействия между образовательными организациями;

- проведение мониторингов с последующим анализом результатов, сбор отчетных материалов.

Творческая группа состоит из наиболее опытных, творчески работающих педагогов. Состав творческой группы утверждается приказом директора.  Она функционирует на основании положения о творческой группе, внедряет план мероприятий по проекту «Система работы школы по выявлению, развитию и поддержке одаренных обучающихся». Руководитель творческой группы отчитывается о реализации основных этапов проекта на совещании при директоре, методическом совете, педсовете.

Функции методического совета:

- проведение обучающих семинаров для участников проекта;

- организация и проведение тематических мастер-классов;

- организация и проведение тематических внеклассных мероприятий;

- подготовка методических рекомендаций для педагогов.

1.8. Оценка необходимых для реализации проекта ресурсов

Для реализации данного проекта необходимы следующие ресурсы

Таблица 8

Карта необходимых ресурсов

| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ: - руководитель ОО; - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; - руководители школьных методических объединений. | КАДРОВЫЕ: - творческая группа педагогов; - профессиональные партнеры - учителей других школ. | ПРАВОВЫЕ: - положения; - договоры; - приказы; - разработка и утверждение документов, регламентирующих результативность внутришкольной системы работы с одаренными детьми; - формирование пакета документов, обеспечивающих функционирование системы работы с одаренными детьми; - критерии стимулирования педагогических работников. |
| --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ: - доступ в интернет; - картотека тематических сайтов, интернет-адресов организаций, учреждений; - материалы профессиональной педагогической периодики; - электронные методические ресурсы; - создание презентационных материалов, размещение их на сайте школы или в электронной методической копилке школы. | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ: - компьютерная техника и оргтехника, - мультимедиа устройства; - канцелярские принадлежности; - компьютерный класс; - аудитории для организации работы. | ОРГАНИЗАЦИОН-НЫЙ: - пакеты документов; - презентации; - сметы; - расписание консультаций; - планы- графики; - заявки на участие в конкурсах и программах, курсах повышения квалификации на базе ОГБУ ДПО РИРО. |

Перечень необходимых ресурсов для реализации проекта

Таблица 9

| Материально-техническая база | Стоимость, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Источники финансиро-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата труда педагогов | до 15% от ставки з/п | 34 | 250 000,00 | Бюджетные средства |
| Введение ставки педагога-психолога | 7 800,00 | 1 | 7 800,00 | Бюджетные средства |
| Доплата за обслуживание компьютеров | до 10% от ставки з/п | 1 | До 10 000,00 | Бюджетные средства |
| Транспортные расходы | 50 000,00 | - | 50 000,00 | Бюджетные средства |
| Канцелярские расходы | 10 000,00 | - | 10 000,00 | Бюджетные средства |
| Мультимедийное оборудование | 200 000,00 | - | 200 000,00 | Внебюджетные средства |
| Итого: | 527 800,00 рублей в год |  |  |  |

1.9. Описание возможных рисков и способов их снижения

Таблица 10

| Виды рисков | Пути минимизации последствий рисков |
| --- | --- |
| Недостаточная мотивация педагогов при работе с одаренными детьми. | 1. Поощрение учителей по результатам работы с одаренными детьми, в том числе материальное стимулирование. |
| Недостаточное использование инновационных форм по развитию способностей обучающихся в деятельности педагогов. | 1. Проведение регулярных обучающих семинаров для педагогов по внедрению инновационных технологий в образовательный процесс. 2. Организация совместных мероприятий для учителей и учеников по обучению работе и взаимодействию в социальных сетях. 3. Включения в план внутришкольного контроля эффективности использования инновационных методов в рамках педагогической деятельности. |
| Чрезмерная загруженность обучающихся и удалённость их места жительства от образовательной организации не позволяет в полной мере заниматься творческой и научной деятельностью в прямом контакте с педагогами | Использование элементов дистанционного обучения для непрерывного образования и развития одаренных детей. |
| Неполнота мотивационной заинтересованности родителей в развитии индивидуальных способностей в рамках учебной и внеучебной деятельности. | 1. Активное вовлечение родителей в неформальные совместные мероприятия для обучающихся (тимбилдинг). 2. Вовлечение родителей в школьную жизнь, оказание благоприятного воздействия на реализацию способностей учащихся. |
| Недостаточно высокая мотивация обучающихся к участию в творческих и научных мероприятиях. | Развитие системы внутренних поощрений для обучающихся, участвующих в различных мероприятиях. |
| Недостаточно выстроенная система взаимодействия ОО с социальными партнерами, участниками образовательного процесса. | Организация совместных проектных мероприятий, акций, конкурсов с возможностью рекламной деятельности потенциальных социальных партнеров. |
| Отсутствие дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта. | 1. Привлечение спонсорской помощи. 2. Участие в грантовых проектах. |

1.10. Критерии оценки эффективности реализации проекта

Таблица 11

| Ожидаемые результаты | Критерии эффективности |
| --- | --- |
| Структурирование и систематизирование деятельности субъектов учебного и воспитательного процесса, осуществляющих работу с одаренными детьми | - оптимизация внутренних управленческих и методических структур с не повторяющимися функциями; - нормативное закрепление функций и мер ответственности субъектов, выполняющих задачи проекта по выявлению и поддержке одаренных обучающихся. |
| Вовлечение педагогов в процесс активного взаимодействия и работы с одаренными обучающимися. | Увеличение числа педагогов: - регулярно осуществляющих подготовку победителей и участников творческих, профессиональных конкурсов, и других мероприятий; - использующих на практике современные инновационные технологии. |
| Повышение уровня мотивации школьников на активное участие в учебной и внеучебной деятельности. | - Увеличение количества одаренных обучающихся, активно участвующих в различных мероприятиях (по сравнению с предыдущим учебным годом в % соотношении, путем выявления положительной динамики на протяжении реализации проекта); - положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, конференций; - уменьшение количества учащихся, имеющих низкую мотивацию к обучению. |
| Повышение статуса образовательной организации. | - увеличение количества выпускников ОО, с высокими результатами государственной итоговой аттестации; - увеличение количества совместных мероприятий с социальными партнерами; - увеличение количества публикаций в СМИ. |
| Вовлечение родителей в деятельность образовательной организации. | - увеличение числа родителей, участвующих совместно с педагогами в подготовке обучающихся к различным мероприятиям. |
| Укрепление материально-технической базы образовательной организации. | - Увеличение количества учебных кабинетов, оснащенных современным оборудованием. |

Заключение

«Одаренность человека — это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод» (В. А. Сухомлинский).

Работа с одаренными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. Только талантливые и максимально развитые люди приведут общество к новым открытиям. И именно в школе должны закладываться основы развития думающей, самостоятельной и творческой личности.

В данном проекте разработана школьная система развития и сопровождения одаренных детей, где четко определены роль и специализированное значение каждого участника. Реализация данного проекта позволит создать эффективно функционирующий механизм развития и сопровождения одаренных детей на школьном уровне с оптимальными финансовыми затратами. Только четкое и комплексное решение всех задач с учетом возможных рисков позволит изменить ситуацию и решить проблему эффективного развития и сопровождения одаренных детей, не зависимо от места проживания, материального благосостояния родителей и стартовых возможностей ребенка. Проект предполагает расширение охвата одаренных детей разных категорий.

Результаты проекта могут применяться педагогическими коллективами в рамках сотрудничества, обмена методическими образовательными практиками по созданию условий для выявления и поддержке одаренных детей в школе.

Список использованных документов и источников информации

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". М.: Эксмо, 2014. 208 с.

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования/ М-во образования и науки РФ. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2014.  63с. – (Стандарты второго поколения).

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р)

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённая Правительством РФ распоряжением № 1662-р от 17 ноября 2008 г.

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827, в рамках подпрограммы «Одаренные дети» государственной программы Рязанской области «Развитие образования на 2014-2025 годы». https://minobr.ryazangov.ru/

- Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М.: Академия, 2002.

- Богоявленская Д.Б. Рабочая концепция одарѐнности. – М.: МО, 1998.

- Грязева В.Г., Петровский В.А. Одаренные дети: экология творчества. – М.: Челябинск: ИПИ РАО, ЧГИИК, 1993.

- Данилова Л. Здесь учат жить на «отлично». // Практический журнал для учителя и администрации школы. – 2011. – №1. – С. 25–30. – С.29.

- Еремкин А.И. Школа одаренности. Тайна рождения гениев. – М.:ООО «АиФ Принт», 2003.

- Руководство практического психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. В 3-х т. – М., 1995.

- Савенков А.И. Одаренный ребенок в школе и дома. Потенциал личности и программа развития. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004.

- Теплов Б.М. Способность и одарѐнность. Избр. тр. Т 1. — М., 1985.

- Шумаков Н.Б. Развитие одаренности детей в младшем школьном возрасте //Новые исследования в психологии и педагогике. - 1991. - № 1. - С. 251.

- Интернет-ресурсы

15.1. Выявление личностных и интеллектуальных особенностей. Выявление одаренных учащихся достаточно сложная многоступенчатая процедура: URL: http://www.effecton.ru/762.html .

15.2. Алгоритм развития одаренной личности: URL: http://belisa.org.by/pdf/PTS2005/121-127.

15.3. Одаренные дети (родителям на заметку): URL:  http://www.friendship.com.ru/wunderkind/00.