## Slide 1: Презентация бережливого проекта «Оптимизация процесса изготовления наградного материала (диплом) по итогам проведения муниципальных конкурсов»
Сандакова О.А.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Трудармейский дом творчества»
Прокопьевский муниципальный округ
июнь 2025
Notes: Титульный слайд
<number>

## Slide 2: КАРТОЧКА ПРОЕКТА Карточка процесса «Оптимизация процесса изготовления наградного материала по итогам проведения муниципальных конкурсов»
<number>
Общие данные: Заказчик: Сандакова О.А., директор Процесс: «Оптимизация процесса изготовления наградного материала (диплом) по итогам проведения муниципальных конкурсов» Границы процесса: приказ об итогах, готовый наградной материал Руководитель проекта Сандакова О.А., директор Команда проекта: Курмаз О.Ф., заместитель директора по УВР, Ситенкова Н.Ю., методист, Дышлакова Е.В., методист, Саух Г.Г., методист | Обоснование: Отсутствие единого шаблона Длительные временные потери из-за подстройки текста под дизайн наградного материала (диплом) Неудовлетворённость несвоевременной выдачей наградного материала (диплом) со стороны победителей и призёров конкурса
Цель: сокращение времени протекания процесса изготовления наградного материала (диплом) по итогам конкурса | Сроки реализации мероприятий проекта: 1. Старт проекта - 01.06.2025 2. Анализ текущей ситуации 01.06.2025- 20.06.2025 : - разработка текущей карты процесса 01.06.2025-05.06.2025 - поиск и выявление проблем 06.06.2025-10.06.2025 - разработка целевой карты процесса 11.06.2025-15.06.2025 - разработка «дорожной карты» реализации проекта 16.06.2025-20.06.2025 3. Защита карточки проекта 23.06.2025 4. Внедрение улучшений 25.06.2025-30.09.2025 5. Закрытие проекта 20.08.2025-30.09.2025
 | УТВЕРЖДЕНО ____________ О.А. Сандакова «01» июня 2025 г.
Эффекты:
разработан единый шаблон
своевременная выдача наградного материала (диплом) победителям и призёрам конкурсов в электронном виде
повышение удовлетворённости победителей и призёров
Наименование цели, ед.изм. | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса, дней | 14-26 дней | 8-16 дней

## Slide 3: ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»
<number>
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА:

## Slide 4: ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»
<number>
Методист
Набор текста для наградного материала (диплом)
4-8 дней
Готовый наградной материал (диплом)
Приказ об итогах конкурса
Методист
Подстройка текста наградного материала (диплом)
5-10 дней
Выявлены проблемы:
Наградной материал (диплом) отличается по дизайну
Потеря времени из-за длительной подстройки текста под определенный дизайн наградного материала (диплом)
Характеристики бумаги готовых бланков дипломов (различная плотность, толщина, гладкость) неодинаковы, поэтому краска ложится не равномерно, смазывается, долго сохнет, проблемы с принтером
Долгая доставка до награждаемого
ВПП (время протекания процесса) – 14-26 дней
1
2
3
Методист
Печать наградного материала (диплом)
5-8 дней
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

## Slide 5: ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»
ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ
1.
Наградной материал (диплом) отличается по дизайну
Потеря времени из-за длительной подстройки текста под определенный дизайн наградного материала (диплом)
Характеристики бумаги готовых бланков диплом (различная плотность, толщина, гладкость) неодинаковы, поэтому краска ложится не равномерно, смазывается, долго сохнет, проблема с принтером
Долгая доставка наградного материала (диплом) до награждаемого

## Slide 6: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ
<number>
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
Проблемы | Первопричины | Решения | Экономия времени
Наградной материал (диплом) отличается по дизайну, нужно купить | Отсутствие в магазине большого количества наградного материала (диплом) одного дизайна, нужны денежные средства | Заменить готовые бланки наградного материала (диплом) на электронный | 3-4 дня
Потеря времени из-за длительной подстройки текста под определенный дизайн наградного материала (диплом) | Наградной материал (диплом) отличается по дизайну | Создание шаблона наградного материала (диплом) в электронном варианте | 2-7 дней
Характеристики бумаги готовых бланков грамот (различная плотность, толщина, гладкость) неодинаковы, поэтому краска ложится не равномерно, смазывается, долго сохнет, проблема с принтером | Наградной материал (диплом) уступает по характеристикам фотобумаге | Изготовление наградного материала (диплом) в электронном виде | 3-5 дней
Долгая доставка наградного материала (диплом) до награждаемого | Долгий временной промежуток | Отправка наградного материала (диплом) на эл.почту | 1 день

## Slide 7: ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
<number>
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ
Методист
Разработка единого шаблона
3-4 дня
Действия по решению проблем:
Создание шаблона наградного материала в электронном виде
Заменить готовые бланки наградного материала на бланки в эл.виде
Отправка наградного материала по эл.почте
Методист
Вставка текста в единый шаблон
2-4 дня
Приказ об итогах конкурса
Наградной материал получен
ВПП (время протекания процесса) – 6-10 дней
ЭВ – 8-16 дней
ЭВ% – 60 %
Методист
Отправка по эл.почте
1-2 дня
1
2
3

## Slide 8: ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»
В результате реализации проекта

## Slide 9: Дорожная карта реализации проекта
№ | Наименование | Срок реализации
1 | Разработка единого шаблона | 25.06.2025 – 15.07.2025
2 | Вставка текста в единый шаблон | 16.07.2025 – 30.09.2025
3 | Отправка по эл.почте награждаемым | 30.09.2025
 | Итого | 25.06.2025 – 30.09.2025

## Slide 10: Спасибо за внимание!
<number>
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ПРИХОДИТЕ:
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС, ПРОКОПЬЕВСКИЙ МО
П. ТРУДАРМЕЙСКИЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 59, ПОМЕЩЕНИЕ №4П
ЗВОНИТЕ:
8 -3846-64-43-92
ПИШИТЕ:
E-MAIL: DOMTVORCHESTVA@BK.RU
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:
САЙТ: TRUDARMDDT.EDUSITE.RU
ТЕЛЕГРАММ: HTTPS://T.ME/TRUDARMEYSKY_DT
ВКОНТАКТЕ: HTTP://VK.COM/CLUB216070848