НОМИНАЦИЯ

«Культура и спорт»

ПРОЕКТ

«Звучи, рояль, на сцене парка».

Организация - заявитель:

МБОУДОД Агрызская

Детская школа

Искусств.

Вагапова Эльза Раильевна.

преподаватель

по классу фортепиано.

г. Агрыз. 2017г.

# Приложение 1. Заявка на участие в Конкурсе

Заявка

на участие в Конкурсе социальных и культурных проектов

ОАО «РИТЭК» и Некоммерческой организации

«Благотворительный фонд «Лукойл»»

| 1. Название номинации Конкурса |  | Культура и спорт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Название проекта |  | Звучи,рояль, на сцене парка!!!! |  |  |
| 3. Район (город) |  | Республика Татарстан, город Агрыз |  |  |
| 4. Сведения о руководителях проекта |  |  |  |  |
| ФИО |  | Вагапова Эльза Раильевна |  |  |
| Должность |  | Преподаватель |  |  |
|  |  | (для организаций) |  |  |
| Паспортные данные |  | 94 02№ 546678 |  |  |
|  |  | (серия) | (номер) |  |
|  |  | Малопургинским РОВД У.Р., 15.04.2002 г. |  |  |
|  |  | (когда и кем выдан) |  |  |
| Фактический адрес прописки |  | РТ, Агрызский район село ИЖ-Бобья улица Центральная дом 73 |  |  |
| Контактный телефон |  | 8960-066-35-57 |  |  |
| Электронная почта |  | ranel.2010@mail.ru |  |  |
| 5. Партнеры |  | -Администрация Агрызского муниципального района. -Отдел культуры Агрызского муниципального района . |  |  |
| 6. Название организации заявителя | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Агрызского муниципального района Республики Татарстан |  |  |  |
| 7. ФИО и должность руководителя организации заявителя | Сайфуллина Ирина Валерьевна, |  |  |  |
| 8. Адрес организации |  |  |  |  |
| Юридический | Республика Татарстан, Агрызский район, г. Агрыз, ул. Гоголя 15 |  |  |  |
| Фактический | Республика Татарстан, Агрызский район, г. Агрыз, ул. Гоголя 15 |  |  |  |
| 9. Тел./факс организации | 8 (85551) 2-21-43 |  |  |  |
| 10. Электронная почта организации | Agryz.dshi@yandex.ru |  |  |  |
| 11. Реквизиты организации (получатель денежных средств: УФК, ТОДК и т.д.) |  |  |  |  |
| Наименование банка | ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казань |  |  |  |
| Расчетный счет № | 40701810092053000001 |  |  |  |
| Корреспондентский счет № |  |  |  |  |
| ИНН | 1601004604 |  |  |  |
| БИК | 049205001 |  |  |  |
| ОКТМО | 92201501000 |  |  |  |
| 12. ФИО бухгалтера, ответственного за подготовку отчетности по проекту, телефон для связи | Ибрагимова Роза Хадисовна 8(85551) 2-38-48 |  |  |  |
| 13. География проекта | г. Агрыз, Агрызский район |  |  |  |
| 14. Длительность проекта (мес.): |  | 1 год 2 месяца |  |  |
| 15. Общий бюджет проекта (руб.) |  | 183 430 рублей |  |  |
| 16. Запрашиваемая сумма (руб.) |  | 128 401 рубль |  |  |
| 17. Имеющаяся сумма (руб.) |  | 55029 рублей |  |  |
| Краткое описание проекта. Проект направлен на привлечение детей и взрослого населения города к музыкальному искусству, раскрытие творческого потенциала, артистических способностей у разных возрастных категорий. Пропаганда деятельности школы искусств. Популяризация фортепианного исполнительства среди населения города. Реализуя проект мы планируем проведение концертов, вечеров отдыха, конкурсов, мастер-классов для подросткового и взрослого поколения с показом тематических слайдов. Проект будет реализовываться МБОУДОД «Агрызская Детская Школа искусств Агрызского муниципального района Республики Татарстан». Данный проект рассчитан на 1 год и два месяца. Для его реализации необходимо 183 430руб. |  |  |  |  |

Описание организации

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Агрызского муниципального района Республики Татарстан начала формировать свою творческую биографию с 1 сентября 1966 года, как детская музыкальная школа. Был открыт класс фортепиано и класс баяна. 2008 г. стал годом второго рождения школы – школа приобрела новое здание. Просторные светлые классы, зал – все это дополнительные возможности для активизации учебного процесса, повышения исполнительного и педагогического мастерства: начинается новый этап жизни школы, она получает статус Детской школы искусств. В школе обучаются свыше 300 учащихся на отделениях: хореография, изобразительное искусство, фортепиано, баян, аккордеон, домра, гитара, балалайка, скрипка, хоровое пение. Школа имеет филиал в селе Иж-Бобья.

Неотъемлемая часть работы школы – культурно-просветительская. Ежегодно школа дает более 10 концертов для различных слоев населения г. Агрыз. Это мероприятия в рамках программы «Семья», «Качество жизни пожилых людей и инвалидов» и т.д. Творческие коллективы школы принимают участие в таких социально значимых мероприятиях, как «День Победы», «День города» и другие.

Каждый год учащиеся и преподаватели школы участвуют в региональных, республиканских, всероссийских и международных конкурсах, занимая призовые места. Среди выпускников нашей школы много поступающих в средние и высшие музыкальные учебные заведения. Большая часть преподавательского коллектива школы состоит из бывших её выпускников.

Ежегодно наша школа участвует в проектной деятельности и выиграла следующие гранты:

- «Оркестр и дети». Министерство культуры

- «Декоративно-прикладное искусство как часть эстетического воспитания». Министерство культуры

- «Балалайка». Министерство культуры

Постановка проблемы.

С первых лет своего существования школа взяла на себя функции центра музыкального просвещения. Концерты учащихся и преподавателей школы становились ярким событием в культурной жизни города.

Два года назад рядом со школой разбили парк культуры и отдыха. У школы появилась возможность организовывать музыкальные вечера, концерты учащихся и преподавателей, в которых участвуют баянисты, аккордеонисты, гитаристы, а также домристы, балалаечники, скрипачи и вокальные ансамбли под фонограмму. Учащиеся фортепианного отделения не могут принять участия и показать своё мастерство в парковой зоне, ввиду того, что их инструмент не транспортируемый.

Жители нашего города мало слышат живой музыки на концертах, так как в наше время, популярно исполнение под фонограмму. Концерты профессиональных музыкантов крайне редки в силу того, что наш маленький город находится далеко от столицы.

На концертах в районном доме культуры многие слушатели высказывают пожелания о том, что хотелось бы слышать больше живой музыки.

Звучание фортепианной музыки в парке было бы хорошим решением данной проблемы!

Кроме того, была бы возможность проведения конкурсов-фестивалей, в которых могли бы принять участие не только учащиеся школы, но и жители города, владеющие инструментом.

Показ тематических слайдов на экране вызовет более глубокое эмоциональное восприятие и воссоздаст яркую картину исполняемого произведения.

Цели и задачи проекта.

Цель проекта – приобщение населения города к культурным ценностям,

-привитие вкуса к хорошей классической и эстрадной  музыке,

-пропаганда деятельности школы искусств.

Задачи:

1.Организация творческих вечеров на сцене парка.

2.Развитие творческого потенциала, артистических способностей детей.

3.Приобретение навыков свободного  музицированияна сцене перед большой аудиторией.

4.Выявление способных, творческих детей для их последующей профессиональной подготовки.

5.Выявление творческих личностей среди взрослого поколения города и вовлечение их в концертную деятельность.

6.Привлечение внимания государственных, общественных и коммерческих структур к проблемам развития детского музыкального  творчества, к нуждам детских организаций.

Рабочий план реализации проекта

План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | ФИО исполнителей мероприятий | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка концепции проекта | сентябрь 2018 г. | Вагапова Э.Р. Кондакова Е.М | собственные средства |
| 2 | Составление проектно-сметной документации | Октябрь, ноябрь, декабрь 2018 г. | Вагапова Э.Р. | собственные средства |
| 3 | Закупка оборудования | Январь, февраль 2019 г. | Вагапова Э.Р. Кондакова Е.М. Сайфуллина И.В. | грант |
| 4 | Составление сценарного плана вечеров музыки на свежем воздухе. | Март, апрель 2019 г. | Кондакова Е.М. | собственные средства |
| 5 | Проведение вечеров музыки, мастер - классы | Май, июнь, июль, август,сентябрь 2019г. | Вагапова Э.Р. Кондакова Е.М. | собственные средства |
| 6 | Отчет о проделанной работе | Октябрь2019г. | Вагапова Э.Р. Кондакова Е.М. Сайфуллина И.В. | собственные средства |

Схема управления проектом:

Руководитель проекта - отбирает и подготавливает специалистов для создания и реализации проекта, привлекает представителей средств массовой информации, подготавливает итоговые отчетные документы

Координатор проекта – координирует работу для успешной реализации проекта, собирает и изучает исторические материалы

Бухгалтер - ведет финансовую документацию

Схема резюме

| ФИО | Дата рождения | Домашний адрес | Телефон | Эл. почта | Образование | Место работы | Стаж/ опыт | Оплата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сайфуллина Ирина Валерьевна | 17.12. 1964г.р | РТ, г. Агрыз, ул.Октябрьская д.5 кв. 74 | 89625670371 | Agryz.dshi@yandex.ru | высшее педагогическое | директор МБУДО «Агрызская детская школа искусств» | 20 | по гранту волонтер |
| Вагапова Эльза Раильевна | 09.03. 1980г.р. | РТ, С.Иж-Бобьяул.Центральная д.73 | 8 9600663557 | ranel.2010@mail.ru | высшее педагогическое | Преподаватель ДШИ г.Агрыз | 18 | по гранту волонтер |
| Кондакова Елена Михайловна | 23.04.19….. | РТ, г. Агрыз, ул. Димитрова д.42 | 89061222446 | kondakova-1959@mail.ru | Средне-специальное, музыкальное | Преподаватель ДШИ г.Агрыз | 39 | по гранту волонтер |
| Ибрагимова Роза Хадисовна |  | РТ, г. Агрыз, ул., д. | 8(85551) 2-27-57 | muzei. agryz@ yandex.ru | высшее | Централизованная бухгалтерия .бухгалтер |  | по гранту волонтер |

Конкретные ожидаемые результаты.

Мы планируем проведение творческих вечеров среди подросткового и взрослого населения города на свежем воздухе, на сцене парка в весенне-летний период по следующим темам:

- Концерт музыки татарских композиторов(Май).

- Конкурс на лучшее исполнение музыки из мультфильмов и художественных фильмов (Июнь).

- Конкурс на лучшее исполнение собственного произведения.(Июнь)

- Концерт на тему «Звуки природы».(Июль)

- Вечер отдыха с привлечением учащихся школы народного и духового отделений, а также вокальных ансамблей школы.(Июль)

- Семейный конкурс «Мама, папа, я – музыкальная семья».(Август)

- Мастер – класс игры на фортепиано.(Август)

- Заключительный концерт «Мой родной Татарстан».(Сентябрь)

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ

_______________________

(руководитель проекта)

«____» __________ 2017 г.

М.П.

«Звучи, рояль, на сцене парка»

(название проекта)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Агрызского муниципального района Республики Татарстан

(наименование организации / имя физического лица)

| Наименование статьи | Запрашиваемые средства | Имеющиеся средства 30% | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оплата труда |  |  |  |
| Оплата труда штатных сотрудников | _ | _ | _ | _ |
| Начисления на оплату труда штатным сотрудникам | – | _ | _ | _ |
| Оплата труда внештатных сотрудников (экспертов, консультантов и др.) за предоставляемые услуги | – | _ | _ | _ |
| Начисления на оплату труда внештатным сотрудникам | – | _ | _ | _ |
| Волонтерский труд | – | _ | _ | _ |
| Всего по оплате труда | – |  |  |  |
|  | Прямые расходы |  |  |  |
| Электронное пианино Medeli GRAND 500 | 139990 |  | 139990 | грант |
| Экран + проектор (проекционный комплект) Epson | 43 440 |  | 43 440 | грант |
| Всего прямых расходов | 183430 | 55029 | 128401 |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  |
| Всего прочих расходов |  |  |  |  |
| Всего расходов по проекту | 183430 | 55029 | 128401 |  |

Полная стоимость проекта: 183 430рубль.

Имеющиеся средства: 55 029 рублей (не менее 30% от запрашиваемой суммы).

Запрашиваемые средства: 128 401рублей

Бюджет составил бухгалтер: _____________________ Ибрагимова Р.Х.